УТВЕРЖДЕН

приказом директора МБОУ Наумовской ОШ

от 01.09. 2017 №

План мероприятий ("дорожная карта")

"Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего   образования в МБОУ Наумовская ОШ в 2017-2018 году"

| № п/п | Мероприятия | Сроки |  | Ответственные исполнители |  | Показатели, результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (далее – ГИА-9 соответственно) в 2017 году |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 в 2016 году |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Подведение итогов ГИА-9 в 2017 году: - предварительные итоги экзаменационной кампании - окончательные итоги экзаменационной кампании | август 2017 года 29 сентября 2017 года |  | Информационно-методический кабинет управления образования, ответственное лицо за организацию и проведение ГИА-2017 |  | 1. Средний результат ГИА-9 в форме основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) по учебным предметам. |
| 1.2. | Подведение итогов экзаменационной кампании 2017 года: - участие в областной педагогической конференции - размещение на официальном сайте школы статистического анализа проведения ГИА-2017 | август 2017 октябрь 2017 года октябрь 2017 |  | Зам.дир.по УВР |  | Результаты самодиагностики уровня организации ЕГЭ в 2017 году в соответствии с критериями эффективности организационно-технологического обеспечения ЕГЭ (письмо Рособрнадзора от 30.06.2016 № 02-277). |
| II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация работы с обучающимися, не получившими аттестат. | июль-сентябрь 2017 года |  | Администрация школы |  | Снижение количества обучающихся, не получивших аттестат, по результатам пересдачи экзаменов по обязательным предметам. |
| 2.2 | Корректировка планов работы учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА. | сентябрь – октябрь 2017 года |  | Учителя-предметники |  | Сравнение среднего балла по итогам ОГЭ по учебным предметам со средним баллом ОГЭ прошлого года. |
| 2.3 | Проведение областных мониторингов по оценке качества образования по русскому языку обучающихся 5,6,7 классов в соответствии с ФГОС | апрель 2018 года |  | Управление образования Информационно-методический кабинет |  | Соответствие качества образования требованиям ФГОС основного общего образования |
| 2.4 | Организация и проведение районных семнаров-практикумов для учителей-предметников по актуальным вопросам подготовки обучающихся к ГИА | в течение учебного года |  | Информационно-методический кабинет Администрация школы |  | Повышение методической и профессиональной грамотности преподавателей, соответствие качества образования ФК ГОС основного общего образования |
| III. Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по организации и проведению ГИА-9 в 2018 году. Приведение муниципальной нормативной правовой документации в соответствие с федеральными и региональными нормативными правовыми актами. |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Подготовка проекта распоряжения администрации Арзамасского муниципального района Нижегородской области "О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Нижегородской области в 2018 году" | ноябрь – декабрь 2017 года |  | Управление образования |  | Отсутствие внештатных ситуаций в рамках организации и проведения ГИА-9 |
| 3.2. | Издание приказов МБОУ Наумовская ОШ по вопросам организации и проведения ГИА-9: |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | О назначении ответственного за проведение ГИА-9 | декабрь 2017 года |  | Директор школы |  | Анализ организации и проведения ГИА-9 по итогам экзаменационной кампании 2018 года |
| 3.3 | Организация межведомственного взаимодействия при проведении ГИА-9 в 2018 году |  |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение заседаний рабочей группы по проведению ГИА по образовательным программам основного общего образования | февраль-март 2018 года | Учителя-предметники |  |  |  |
| 3.4 | Организация общественного наблюдения в период проведения ГИА-9 |  |  |  |  |  |
|  | Привлечение к общественной аккредитации родительской общественности | январь-март 2018 | Администрация школы |  | Обеспечение общественного наблюдения за ходом экзаменационной кампании 2018 года |  |
| 3.5. | Организация работы "горячих линий" по вопросам ГИА |  |  |  |  |  |
| 7.2.1. | Телефонные "горячие линии", в том числе: - по вопросам ГИА-9 - по вопросам нарушений законодательства в сфере образования в рамках проведения ГИА - по вопросам приема в образовательные организации высшего образования | " |  | Администрация школы |  | Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА. |
| 3.6. | Обеспечение взаимодействия с местными средствами массовой информации (далее - СМИ) в целях информирования широкой общественности: |  |  |  |  |  |
| 3.6.1. | по вопросам организации и проведения мероприятий в рамках ГИА в 2018 году | в течение двух недель до начала мероприятия |  | Управление образования |  | Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА. |
| 3.6.2. | о результатах проведения ГИА, в том числе: - предварительные итоги проведения каждого экзамена и результаты, полученные участниками ГИА, - предварительные итоги после окончания соответствующего периода (срока) проведения ГИА - окончательные итоги проведения ГИА | в течение трех рабочих дней после проведения экзамена и получения результатов ГИА в течение года в течение пяти рабочих дней после окончания соответствующего периода (срока) ГИА октябрь 2018 года |  | Управление образования |  |  |
| 4. | Организация контроля за информированием участников ГИА и их родителей (законных представителей) через: |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Оформление информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА в 2018 году | весь период проведения экзаменационной кампании 2018 года |  | Администрация школы |  | Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА. |
| 4.2. | Размещения информации на школьных сайтах по вопросам ГИА |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Распространение информационных и справочных материалов (о порядке проведения ГИА, о мерах ответственности за нарушения порядка) среди выпускников и их родителей (законных представителей) |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Информирование участников ГИА и их родителей (законных представителей) через систему классных часов, родительских собраний |  |  |  |  |  |
| 4.5. | Проведение общерайоннного родительского собрания | апрель 2018 |  | Управление образования Общеобразовательные организации |  |  |

____